수원형 '모두의창업' 생태계 구축

사업계획서 (내부 검토용)

이재명의 판교, 정원오의 성수동, 이재준의 '행궁동'

2026. 03. | (주)공존공간

# 1. 한 장 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 수원형 '모두의창업' 생태계 구축 |
| 총 예산 | 10억 원 (수원시 + 중기부 연계) |
| 기간 | 2026. 07 ~ 2027. 06 (1년차) |
| 핵심 사업 | 4대 축 — 지역밀착AC / 중기부연계 / 시자원연계 / 락성연(축제) |
| 대상지 | 행궁동 글로컬상권 + 남문시장 백년시장 → 수원 전역 확대 |
| 운영 | 민간 CMO 사단법인 (관광+상권+창업 통합) |

2024~2025년 글로컬상권에서 이미 증명한 모델을 공식 정책으로 편입하고,
수원화성문화제와 결합하여 전국 최초 테크+로컬 통합 창업 생태계를 구축한다.

# 2. 왜 지금인가 — 세 개의 파도

2026년, 세 파도가 동시에 온다

[파도 1] 국가창업시대         [파도 2] 수원방문의해       [파도 3] 소상공인 AI 전환
  모두의창업 4단계              관광객 1,500만 목표         AI활용지원 114~194억
  창업예산 3.4조               수원화성문화제 112만+       신규 예산
  벤처펀드 4.4조               3대 축제 체계 구축

         ──── 세 파도를 한 번에 탈 도시 = 수원 ────

## 수원이 가진 것

| 테크 자산 | 로컬 자산 | 관광 자산 |
| --- | --- | --- |
| 환상형 혁신클러스터 | 글로컬상권 (전국 3곳 중 1곳) | 수원방문의해 2026-27 |
| 새빛펀드 7,600억 | 백년시장 (40억, 8개소) | 세계 3대 축제도시 추진 |
| AC 2개 운용사 신규 | 행궁동행 BID | 112만 방문객 (2025) |

전국에서 테크와 로컬을 균형 있게 추진하며, 축제라는 무대까지 가진 도시 = 수원뿐이다.

# 3. 이미 증명된 것 — 글로컬상권 2년의 실적

이 사업은 구상이 아니라 실적 위에 세우는 것이다.

## 3-1. 글로컬상권창출사업 핵심 성과 (2024.06~2025.12)

| 지표 | Before | After | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외국인 소비액 | 14억 | 29억 | +107% |
| 소상공인 협업 | 20회 | 142회 | +710% |
| 창업가 발굴 | 0명 | 44명 | 신규 |
| 1인당 소비액 | 9,333원 | 13,810원 | +48% |
| 대기업 협업 | 없음 | 롯데, 오뚜기, 경희대, 아주대 | 비예산 자생 |

방문객 40% 증가에 소비액 107% 증가 = 양이 아니라 질이 바뀌었다.

## 3-2. 깍페스티벌 — 축제 모델의 파일럿

|  | 깍페스티벌(상) 2025 상반기 | 깍페스티벌(하) 2025.09 |
| --- | --- | --- |
| 참여자 | 355명 (사전신청 97명) | 목표 100개소 소상공인 참여 |
| 온라인 유입 | 13,292명 | 다국어 콘텐츠 50건+ |
| 협업 | 65개소 쿠폰 발행 | 60개소+ 팝업 모집 |
| 콘셉트 | IF 정조 NOW | 수원 깍쟁이의 기업가정신 |

## 3-3. 락성연 — 이미 실행된 축제 프로토타입

2025년 깍페스티벌(하)에서 '락(樂)성연'이라는 이름으로 축제를 실행했다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개막식 | 9/26(금) 17:30~22:00, 롯데제과수원영업소 |
| 프로그램 | 랜덤플레이댄스 → 개막식(시장·국회의원 참석) → 시민장기자랑 → 수월래 |
| 공연 | 9/27(토) 16:00~22:30, DJ 5팀 + 밴드 7팀 |
| 포지셔닝 | 수원화성문화제 '비공식 사전행사' 실험 |
| 주최 | 중기부, 소진공, 수원시, 수원도시재단, 공존공간 |
| 연계 | 수원 AI써밋, 경희대 국제세미나, 수원화성문화제 동기간 |

락성연은 "새로 만들 것"이 아니다.
2025년에 비공식으로 실험한 것을, 2026년에 공식 편입하고 스케일업하는 것이다.

## 3-4. 현장에서 발견한 하나의 인사이트

"교육하고 컨설팅하는 간접 지원은 한계가 있다.
소상공인에게는 파트너로서 직접 효과를 주는 구조가 필요하다."

소상공인을 '보호 대상'이 아니라 '도전하고 성장하는 주체'로 본다. 이것이 수원형 모두의창업의 설계 원리다.

# 4. 사업 구조 — 4대 축 + 통합 운영

★ 락성연 (4축)
                    수원크리에이티브페스티벌
                    2025 비공식 실험 → 2026 공식 편입
                           ▲
              ┌────────────┼────────────┐
              │            │            │
         1축 지역밀착AC   2축 중기부연계   3축 시자원연계
         발굴·보육·투자    정책자금·AI     인프라·네트워크
              │            │            │
              └────────────┼────────────┘
                           ▼
                    민간 CMO 사단법인
                    (관광+상권+창업 통합)

1~3축이 창업가를 발굴하고, 투자를 연결하고, 자원을 모은다.
4축 락성연이 그 모든 것을 세계에 보여주는 무대가 된다.

# 5. 4대 축 상세 사업계획

## 5-1. 1축: 지역밀착 AC — 로컬벤처스튜디오

상권기획자가 현장에서 직접 발굴 → 보육 → 투자연계를 일괄 수행.

기존 "공모 → 선정 → 지원" 방식이 아니라, 2년간 200+ 사업자와 직접 협업한 DB와 관계망 기반.

| 단계 | 내용 | 담당 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발굴 | 행궁동·남문시장 현장 스카우팅, 글로컬상권 2년 DB 활용 | 민간(CMO법인) + 시 | 2026.07~ 상시 |
| 보육 | 실전창업학교 운영, 대학 협업(경희대·아주대 RISE) | 민간 + 대학 | 2026.08~ |
| 투자연계 | 중기부 AC 등록 → LIPS I·II 연계, 새빛펀드 AC 트랙 | 민간 + 시 + 중기부 | 2026.10~ |
| 무대 | 락성연 피칭 기회, 트레이드쇼 출전 | 민간(CMO법인) | 2026.10 |

### LIPS 연계 (로컬 버전 TIPS)

| 구분 | LIPS I | LIPS II | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성격 | 매칭융자 | 투자연계 보조금 |  |
| 지원 한도 | 최대 5억 | 최대 2억 | 최대 9억/건 |

1년차 KPI:

발굴 50명+

실전창업학교 2기 운영 (수료자 40명+)

LIPS 연계 신청 5건+

중기부 AC 등록 완료

예산: 2.5억 원

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 현장 스카우팅·DB 운영 | 0.5억 | 인건비 포함 |
| 실전창업학교 2기 운영 | 1.0억 | 강사·공간·프로그램 |
| AC 등록·LIPS 연계 행정 | 0.3억 | 법무·회계 |
| 대학 협업 프로그램 | 0.5억 | 경희대·아주대 RISE |
| 예비비 | 0.2억 |  |

## 5-2. 2축: 중기부 연계 — 국가 정책 직접 연동

중기부 담당자가 이미 긍정 검토 중. 수원화성문화제 112만 관객 앞에서 모두의 창업 성과를 보여줄 무대는 전국 어디에도 없다.

| 중기부 사업 | 수원 연계 방안 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- |
| 모두의 창업 4단계 | 락성연을 경기 권역 본선 유치 무대로 | 수원 = 모두의창업 대표 도시 |
| 혁신 소상공인 AI활용 (114~144억) | 수원을 AI 전환 시범 도시 추진 | 전국 1호 모델 |
| AI도우미 지원 (50억) | 수원 소상공인 대상 시범 운영 | 현장 데이터 확보 |
| 로컬크리에이터 육성 | 1축 발굴 크리에이터 연계 | 중복 없는 파이프라인 |
| 글로컬상권 사업 | 행궁동 → 남문시장 → 수원 전역 확대 | 글로컬 모델의 전국 표준화 |

예산: 1.0억 원 (시 매칭분, 중기부 예산은 별도)

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 중기부 협의·사업 기획 | 0.3억 |  |
| AI바우처 시 매칭·교육 | 0.5억 | 소상공인 AI 교육 포함 |
| 예비비 | 0.2억 |  |

## 5-3. 3축: 시 자원 연계 — 수원만의 자산 활용

| 자원 | 연계 방안 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 새빛펀드 7,600억 | AC 로컬창업 트랙 배정 → 1축 직접 연결 | 지역경제과 |
| 수원페이 411억 인센티브 | 락성연 기간 트레이드쇼 결제수단 연동 | 경제정책과 |
| 경희대·아주대 (RISE) | 로컬콘텐츠중점대학, 보육 협업 | 민간+대학 |
| 삼성·신세계·롯데·오뚜기 | 글로컬상권에서 이미 협업 구축. 트레이드쇼 바이어·스폰서 | 민간 |
| KB금융-수원도시재단 데이터 | 소상공인 데이터 기반 정책 수립 (이미 추진 중) | 도시재단 |
| 수원방문의해 마케팅 | 락성연을 방문의해 핵심 이벤트로 편입 | 관광과 |

예산: 1.0억 원

## 5-4. 4축: 락성연 — 수원크리에이티브페스티벌

수원화성문화제 기간 중 공식 병행 개최하는 테크+로컬 융합 축제.

2025년 비공식 사전행사로 실험 완료. 이제 공식 편입하여 스케일업한다.

### 2025 → 2026 진화 비교

|  | 2025 (비공식 실험) | 2026 (공식 편입) |
| --- | --- | --- |
| 위상 | 깍페스티벌 내 프로그램 | 수원화성문화제 공식 연계 행사 |
| 규모 | 개막식+공연 2일 | 3~4일, 5개 트랙 |
| 주최 | 공존공간 (글로컬상권사업 내) | 수원시·중기부 공동 |
| 대기업 협업 | 롯데제과 장소 협업 | 대기업·테크기업이 오디션 심사·스폰서·바이어로 참여 |
| 참여 | 소상공인·주민 중심 | + 스타트업·투자자·바이어 |
| 예산 | 글로컬상권 사업비 내 | 별도 10억 사업 예산 |

### 프로그램 구성 (3~4일)

| 트랙 | 내용 | 일정(안) |
| --- | --- | --- |
| 락성연 개막제 | 랜덤플레이댄스 + 개막식 + 시민장기자랑 + 수월래 (2025 검증 프로그램 확대) | Day 1 저녁 |
| 모두의창업 오디션 | 로컬크리에이터·소상공인·스타트업이 대기업·테크기업·투자자 앞에서 발표. 심사위원: 롯데·오뚜기·삼성·신세계 + AI·테크기업 → 현장 협업·투자·유통 연결 | Day 2 오전~오후 |
| 트레이드쇼 | 로컬 브랜드 전시·판매 + 대기업 바이어 초청. 수원페이 결제 연동. 2025 롯데제과 협업 확대 | Day 2~3 전일 |
| AI 데모데이 | 소상공인 맞춤 AI 솔루션 시연. 테크기업이 소상공인에게 직접 솔루션 제안 | Day 2 오후 |
| 락성연 공연 | DJ + 밴드 라이브 (2025 2스테이지 → 야외 메인+서브 3스테이지) | Day 2~3 저녁 |
| 네트워킹 나이트 | 수원화성 미디어아트 연계 야간 네트워킹 | Day 3 저녁 |
| 컨퍼런스 | 로컬경제·AI·소상공인 미래 강연. 국내외 연사 | Day 3 오전 |

### SXSW와의 차별점

|  | SXSW (오스틴) | 락성연 (수원) |
| --- | --- | --- |
| 시작 | 1987 음악 축제 | 2025 깍페스티벌 내 실험 |
| 중심 | 테크 스타트업 | 테크 + 로컬 소상공인 |
| 기반 | 도시 자체 | 유네스코 세계유산 |
| 관광 연계 | 부수적 | 수원방문의해 직접 연동 |
| 독자성 | 테크 중심 축제는 세계에 많음 | 테크+로컬 융합은 세계에 없음 |

### 중기부 "모두의 창업" 4단계 직접 연결

| 모두의 창업 단계 | 락성연 연계 |
| --- | --- |
| 1단계: 창업가 5,000명 발굴 (1인 200만원) | 수원 권역에서 로컬 창업가 발굴 (1축) |
| 2단계: 100명 루키 선발 (1인 1억원) | 락성연 피칭이 경기 권역 본선 무대 |
| 3단계: 전국 경진대회 (우승 10억원) | 락성연을 전국 경진대회 개최지로 유치 |
| 4단계: 5,000억 창업 펀드 | 새빛펀드 AC 연계, 투자 대상 발굴 현장 |

1년차 KPI:

수원화성문화제 공식 연계 행사 지정

3~4일 운영, 참여 소상공인 150개소+

모두의창업 오디션 참가 30팀+, 대기업·테크기업 심사위원 10명+

오디션 통해 협업·투자·유통 연결 10건+

참여 관객 2만명+

예산: 4.5억 원

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 락성연 개막제 + 공연 | 1.5억 | 무대·음향·출연료·안전관리 |
| 트레이드쇼 설치·운영 | 1.0억 | 부스·물류·수원페이 연동 |
| 모두의창업 오디션 + AI 데모데이 | 0.5억 | 대기업·테크기업 심사위원단·상금·운영 |
| 컨퍼런스 + 네트워킹 | 0.5억 | 연사·장소·케이터링 |
| 홍보·마케팅 | 0.7억 | 옥외광고, SNS, 다국어 콘텐츠 |
| 예비비 | 0.3억 |  |

## 5-5. 통합 운영: 민간 CMO 사단법인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 4대 축 통합 조율 + 관광·상권·창업 허브 + 사업 기획의 지속성 확보 |
| 모델 | NYC & Company (뉴욕시티앤컴퍼니) — 시 예산 + 민간 운영 |
| 왜 민간인가 | 행정이 바뀌어도 남는 구조. 현장 속도. 장기 축적. |
| 시작점 | 행궁동행 사단법인 (이미 설계 중) |

### CMO 자생 수익모델 — 2년차부터 기획비용 자체 조달

1년차는 수원시·중기부 재원으로 운영하되, 2년차부터 유료 프로그램을 통해 CMO가 자체 기획비용을 확보한다.

| 수익원 | 내용 | 시작 시점 |
| --- | --- | --- |
| 유료 컨퍼런스 | 락성연 컨퍼런스 유료 티켓 (일반 3만원 / VIP 10만원) | Y2 |
| 트레이드쇼 부스비 | 출전 브랜드 부스 참가비 (50~100만원/부스) | Y2 |
| 체류형 유료 프로그램 | 로컬 러닝·투어·워크숍 참가비 | Y2 |
| 스폰서십 패키지 | 대기업·브랜드 스폰서 패키지 | Y2 |
| 피칭 참가비 | 스타트업·로컬브랜드 피칭 참가 수수료 | Y3 |
| 콘텐츠 라이선스 | 상권 데이터·콘텐츠 타 지역 판매 | Y3 |

CMO가 기획비용을 자체 조달할 수 있게 되면,
행정 교체와 무관하게 사업이 지속된다.

1년차 예산: 1.0억 원

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사단법인 설립·운영 | 0.5억 | 법인 설립, 초기 인건비 |
| 4대 축 조율·기획 | 0.3억 |  |
| 2년차 유료 프로그램 기획 | 0.1억 | 수익모델 설계·시장조사 |
| 예비비 | 0.1억 |  |

# 6. 예산 총괄 (10억 원)

| 축 | 사업 | 예산 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1축 | 지역밀착 AC (발굴·보육·투자) | 2.5억 | 25% |
| 2축 | 중기부 연계 (AI·정책자금) | 1.0억 | 10% |
| 3축 | 시 자원 연계 (새빛펀드·대학·기업) | 1.0억 | 10% |
| 4축 | 락성연 (축제 플랫폼) | 4.5억 | 45% |
| 통합 | 민간 CMO 사단법인 | 1.0억 | 10% |
| 합계 |  | 10.0억 | 100% |

## 재원 구성(안)

이 사업은 첫해이므로 AC가 자체적으로 예산을 만드는 것은 무리가 있다.
수원시와 중기부가 재원을 책정하고, AC·CMO법인은 실행 주체로서 사업을 운영한다.

| 재원 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 수원시 예산 | 5~6억 | 기존 축제 예산 일부 + 지역경제 예산 |
| 중기부 연계 | 3~4억 | 모두의창업·글로컬상권·AI바우처 등 |
| 민간 협찬 | 1억 | 대기업 스폰서(롯데·오뚜기 등 기존 협업사) |

역할 구분: 수원시·중기부 = 재원 출처 + 정책 방향 / AC·CMO법인 = 기획·운영·실행

# 7. 실행 일정

| 시기 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2026.03~04 | 내부 검토 완료 → 시장 재보고 | 공존공간·지역경제과 |
| 2026.04~05 | 중기부 담당자 미팅, 모두의창업 경기권역 유치 협의 | 공존공간·중기부 |
| 2026.05~06 | 사단법인 설립, 사업 예산 확정, 관광과 락성연 공식 편입 협의 | 지역경제과·관광과 |
| 2026.07 | 1축 현장 스카우팅 시작, 실전창업학교 모집 | CMO법인 |
| 2026.08 | 2축 AI바우처 수원 매칭 시작, 3축 대학·기업 협업 착수 | CMO법인·시 |
| 2026.09 | 락성연 사전 프로그램 (깍페스티벌 연계) | CMO법인 |
| 2026.10 | ★ 락성연 본행사 (수원화성문화제 기간) | 전체 |
| 2026.11~12 | 성과 분석, 2년차 계획 수립 | CMO법인·시 |
| 2027 | 2년차: 규모 확대 + 수원방문의해 연계 강화 + 유료 프로그램 시작 |  |

# 8. 관(官)-민(民)-중기부 역할 분장

|  | 발굴 | 보육 | 투자연계 | 무대(락성연) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관(官) 수원시·도시재단 | 정책 방향·예산 | 인프라·공간 | 새빛펀드 AC 트랙 | 화성문화제 내 공간·예산 |
| 민(民) CMO 사단법인 | 현장 스카우팅 | 대학·기업 협업 | LIPS I·II 연계 | 락성연 기획·운영 |
| 중기부 | 모두의창업 발굴 연계 | AI바우처· 디지털전환 | 펀드·정책자금 | 경진대회· 홍보 무대 |

대상지: 행궁동 글로컬상권 + 남문시장 백년시장(8개소) → 수원 전역

# 9. 성장 로드맵

| 연차 | 목표 | 핵심 마일스톤 |
| --- | --- | --- |
| Y1 (2026) | 공식 편입 + 파일럿 스케일업 | 락성연 3~4일, 화성문화제 공식 연계, CMO법인 설립 |
| Y2 (2027) | 본격 성장 | 수원방문의해 연계 극대화, 중기부 공동 주관, 유료 프로그램 시작 |
| Y3 (2028) | 독립 브랜드화 | 락성연 단독 BI, 5일+, Slush'D 모델 검토 |
| Y5 (2030) | 아시아 대표 | 아시아 로컬+테크 대표 축제, 경제효과 1,000억+ |

### SXSW 40년의 궤적 참고

|  | SXSW | 락성연 (목표) |
| --- | --- | --- |
| 경제효과 | $3.77억 (약 5,000억원) | 1,000억원+ (5년차) |
| 도시 브랜드 | "오스틴 = 창업 도시" | "수원 = 테크+로컬 창업 도시" |

# 10. 기대 효과

## 정책 선점

| 선점 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| '모두의 창업' 로컬 분야 전국 1호 모델 | 중기부 정책 성과의 대표 사례 |
| 로컬벤처스튜디오 최초 실증 | AC 등록 + 로컬 특화의 전국 첫 사례 |
| 테크+로컬 통합 축제 세계 최초 | SXSW에도 옥토버페스트에도 없는 융합 |
| 소상공인 AI 전환 시범 도시 1호 | 전국 확산 모델의 원형 |

## 실질 성과 (1년차)

| 성과 | 목표 |
| --- | --- |
| 로컬 창업가 발굴 | 50명+ |
| LIPS·새빛펀드 투자 연결 | 5건+ |
| 락성연 참여 관객 | 2만명+ |
| 트레이드쇼 참여 소상공인 | 150개소+ |
| 상권 확산 | 행궁동 → 남문시장 |

# 11. 협조 요청 사항

| # | 협조 요청 내용 | 담당 | 연계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 행궁동 글로컬상권을 '수원형 모두의창업' 핵심 대상지로 공식 지정 | 지역경제과 | 1축 |
| 2 | 새빛펀드 2차 AC 트랙 내 로컬창업 전용 배정 검토 | 지역경제과 | 1축+3축 |
| 3 | 수원화성문화제 내 '락성연' 공식 연계 행사 편입 및 중기부 공동 주관 검토 | 관광과 | 4축 |
| 4 | 수원을 중기부 '소상공인 AI 전환 시범 도시'로 추진 | 지역경제과 | 2축 |
| 5 | 민간 CMO 사단법인 설립 지원 검토 | 지역경제과 | 통합 |
| 6 | 중기부 '모두의 창업' 경기 권역 본선을 락성연에서 개최 협의 | 지역경제과 | 2축+4축 |

# 부록: 글로컬상권 전국 현황

| 도시 | 운영사 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 수원 | 공존공간 | 행궁동 — 세계유산+관광+소상공인 |
| 전주 | 크립톤 | 글로컬 소셜클럽 |
| 통영 | 로컬스티치 | 바다의 땅 통영 |

중기부 장관: "세계인이 찾는 글로컬 상권, 지역마다 한 개 이상 만들겠다"

수원이 이 3곳 중 가장 먼저 "글로컬상권 + 창업 생태계 + 축제 플랫폼"을 통합한 모델을 만들면, 전국 확산의 표준이 된다.

이미 증명된 것을 공식화하고, 스케일업한다.

테크와 로컬의 균형 — 전국 최초 통합 창업 생태계.

수원이 먼저 하면, 전국이 따라온다.

(주)공존공간